## Sheet1
| Pierwsza estymacja | Pomonożone | Suma grup | Sumarycznie | Kiedy skończone (data) | Dni
Rzeczy do zrobienia jeszcze (40 dni od 21.04.2010):
Wszystko razy 2
Główne (15.3) |  |  | 30.6
1. Przeczytac jeszcze raz dokument o robieniu pracy i zaznaczyc najważniejsze rzeczy. | 0.3 | 0.6 |  | 0.6
2. Zrobic bibliografie i przerzucic linki do bibliografii | 0.5 | 1 |  | 1.6
3. Rozwiazac najwazniejsze TODO i poprawic widoczne bledy |  |  |  | 1.6
a. Wewnatrz rozdzialu o GPU | 0.5 | 1 |  | 2.6
b. Wewnatrz rozdzialu o CUDA | 2 | 4 |  | 6.6
4. Pojdz do Pietruszkiewicza i zapytaj o ewent. Zmiany (przedtem – przygotuj liste pytan i wyslij prace do niego) | 1 | 2 |  | 8.6
a. Zdecydowanie, co zrobic ze zbyt duzymi ilustracjami. |  |  |  | 8.6
5. Zrob testy (x86, x64)i umiesc ich wyniki | 3 | 6 |  | 14.6
a. Opisz metode robiaca testy – tam gdzie może być wiele kombinacji parametrow |  |  |  | 14.6
6. Dokonczenie rozdzialu o GPU | 1.5 | 3 |  | 17.6
7. Wypozyczenie książki/książek do NN (albo przegladniecie książek z Internetu) |  |  |  | 17.6
a. napisanie rozdzialu o NN i MLP. | 3 | 6 |  | 23.6
b. Napisanie (pod)rozdzialu o GPU na NN. | 2 | 4 |  | 27.6
8. Rozwiazac wszystkie TODO i przy okazji przejrzec wszystko | 1.5 | 3 |  | 30.6
a. (Sprawdz ortografie, gramatyke) |  |  |  | 30.6
b. Zastosuj odpowiednie style (poniżej) |  |  |  | 30.6
30.6
Formatowanie, czcionki (1.2) |  |  | 2.4 | 30.6
9. Wybranie dobrej czcionki i ustawienie w odpowiednim miejscu: | 0.3 | 0.6 |  | 31.2
a. spisu ilustracji |  |  |  | 31.2
b. spisu tabel |  |  |  | 31.2
c. spisu tresci |  |  |  | 31.2
d. bibliografii |  |  |  | 31.2
10. Zastosowac odpowiednie style: | 0.5 | 1 |  | 32.2
a. nazwy plikow |  |  |  | 32.2
b. nazwy klas |  |  |  | 32.2
c. nazwy metod |  |  |  | 32.2
d. nazwy funkcji |  |  |  | 32.2
e. slowa kluczowe C/C++ |  |  |  | 32.2
f. kody źródłowe |  |  |  | 32.2
g. Teksty w tabelach |  |  |  | 32.2
11. Sformatuj odpowiednio tabele i obrazki (style obramowań i marginesy) | 0.4 | 0.8 |  | 33
33
Sprawy końcowe (2.1) |  |  | 4.2 | 33
12. Napisanie dobrze tych 3 pierwszych stron | 0.6 | 1.2 |  | 34.2
13. Tlumaczenie na angielski wstepu | 0.4 | 0.8 |  | 35
14. Dodanie twardych spacji (ctrl+Shift+spacja) | 0.5 | 1 |  | 36
15. Wyjustowanie | 0.1 | 0.2 |  | 36.2
16. Spradz ortografie, gramatyke (koncowo, żeby nie było bledow) | 0.5 | 1 |  | 37.2
37.2
37.2